## Feuil1
Action prioritaire | Résultat attendu | Responsable | Echéance | Indicateur | Etat des lieux à fin décembre 2025 | Observations (defis, prochaines échéances, etc)
I. POLITIQUE BUDGÉTAIRE ET ASSAINISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES
Immatriculer et fiscaliser au moins 40 000 nouveaux contribuables d’ici décembre 2026, en ciblant prioritairement les activités informelles dans les centres urbains. | Extension de l’assiette fiscale avec réduction de l’informel | OBR | 2026-12-01 | Nombre de nouveaux contribuables enregistrés
Distribuer et activer 20 000 nouvelles machines à facturation électronique avec contrôle automatisé des factures via un portail centralisé à l’OBR. | Amélioration du recouvrement TVA et lutte contre la fraude | OBR | 2026-06-01 | Nombre de machines activées
Acquérir et déployer un logiciel intégré de gestion des taxes internes avant interconnecté au système de facturation électronique. | Modernisation de l’administration fiscale | OBR | 2026-06-01 | Système interconnecté opérationnel
Interfacer le système ASYCUDA de la Douane et l’EBMS des taxes Internes | Modernisation de l’administration fiscale | OBR | 2026-01-01 | Système interfacés
Organiser chaque trimestre une campagne médiatique multicanal (TV, radio, terrain) à partir de septembre 2025. | Amélioration de la conformité fiscale par la sensibilisation et la dissuasion | OBR | 2025-09-01 | Nombre de campagnes menées
Établir un registre digitalisé des exonérations fiscales d’ici mars 2026, et réaliser un audit annuel sur leur conformité et leur impact budgétaire. | Transparence des exonérations fiscales | Ministère des Finances | 2026-03-01 | Registre opérationnel et audits publiés
Structurer au moins 100 coopératives de petits commerçants transfrontaliers avec un accès simplifié à l’enregistrement fiscal. | Amélioration de la formalisation du commerce transfrontalier | OBR, Ministère Commerce | 2026-12-01 | Nombre de coopératives enregistrées
Ramener la part des dépenses de fonctionnement à 60 % du budget total en plafonnant les charges salariales et rationalisant les subventions. | Rééquilibrage structurel des finances publiques | Ministère des Finances | 2027-06-01 | Part des dépenses de fonctionnement
Allouer au moins 70 % du budget d’investissement 2026/2027 aux projets structurants figurant dans le Programme d’Investissements Publics (PIP). | Réallocation stratégique du budget d’investissement | Ministère des Finances | 2026-06-01 | % budget alloué aux projets du PIP
Produire et publier périodiquement un rapport national sur les risques budgétaires | Accroître la transparence budgétaire, améliorer la communication avec les parties prenantes, et intégrer les risques dans la planification budgétaire | MFBEN | 2026-03-01 | Existence d’un rapport national sur les risques budgétaires
Redynamiser et diversifier le marché des titres du Trésor (en y incluant d’autres sources innovantes telles que les Bons de la Diaspora green bonds, infrastructure bonds, afin de diversifier les sources de financement) et réduire le montant minimum des souscriptions | Rendre le marché des titres du Trésor plus attractif, transparent et accessible, en diversifiant les sources de financement (diaspora bonds, green bonds, infrastructure bonds, sukuk) et en élargissant la base des investisseurs. | MFBEN | 2026-06-01 | Nombre et type de nouveaux instruments financiers émis
Etude de faisabilité de la finance islamique (sukuk)
Élaborer un plan trimestriel d’engagement budgétaire aligné au plan de trésorerie et au Plan de Passation de Marchés | améliorer la gestion de la trésorerie en assurant la cohérence entre engagements, disponibilités et exécution des marchés publics. | MFBEN | 2026-03-01 | Existence d’un plan trimestriel d’engagement budgétaire
Encadrer les dépenses extrabudgétaires en se servant des outils prévus par la loi organique | Renforcer la discipline budgétaire en réduisant les pratiques de dépenses hors budget. | MFBEN | 2026-06-01 | (%) du Montant des dépenses extrabudgétaires par rapport au total des dépenses publiques
Développer un modèle d'équilibre général (MEGC) de projection macro-fiscale | Simuler l’impact à long terme des politiques budgétaires et d’endettement pour appuyer la prise de décision. | MFBEN | 2026-04-01 | Existence d’un MEGC opérationnel au sein du ministère
Former les techniciens macro à l’utilisation du modèle MEGC | Renforcer les capacités techniques pour garantir une utilisation effective et pérenne du modèle macro-fiscal. | MFBEN | 2026-06-01 | Nombre de techniciens formés au MEGC
Rendre publique la performance annuelle (bilan, dette, résultats) des entreprises publiques via un rapport consolidé dès fin 2026. | Renforcement de la redevabilité | Ministère des Finances | 2026-12-01 | Rapport annuel publié
Déployer un Système intégré de gestion des fonctionnaires interconnecté avec le système de paie SIGEFI et la base d’état civil d’ici décembre 2026. | Maîtrise de la masse salariale | Ministère Fonction Publique | 2026-12-01 | Système opérationnel
Réaliser un recensement physique et biométrique de tous les fonctionnaires avant juillet 2026, en lien avec l’INSS et le système de paie. | Réduction des doublons dans la fonction publique | Ministère Fonction Publique | 2026-07-01 | Nombre d’agents recensés et vérifiés
Élaborer et adopter un nouveau référentiel salarial basé sur le principe “à travail égal, salaire égal” intégré à la réforme de la politique salariale. | Équité salariale | Ministère des Finances | 2026-12-01 | Référentiel validé et publié
Rendre opérationnel le Compte Unique du Trésor dans toutes les régies financières et institutions bénéficiaires. | Rationalisation de la trésorerie de l’Etat | Ministère des Finances | 2026-12-01 | Taux de couverture du CUT
Réactiver le Comité de Trésorerie avec une réunion hebdomadaire pour aligner le plan de trésorerie, les engagements et la passation des marchés. | Amélioration de la gestion de trésorerie | Ministère des Finances | 2025-09-01 | Nombre de réunions tenues et procès-verbaux disponibles
II. REFORME DE LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE
Élaborer et adopter une ordonnance ministérielle encadrant les garanties et prêts rétrocédés | Accroître la transparence et encadrer légalement l’utilisation de ces instruments | MFBEN | 2026-03-01 | Ordonnance adoptée et publié
Assurer l’application stricte des procédures de validation, renforcer le rôle de supervision du CPDP | Renforcer le contrôle et la supervision des instruments financiers | MFBEN | 2025-2027 | Rapports de supervision réguliers
Intégrer des indicateurs de risques (refinancement, taux d’intérêt, change) avec fourchettes cibles | Permettre le suivi et l’évaluation proactive des risques budgétaires | MFBEN, BRB | 2025-2027 | Tableaux de bord de risques produits et suivis
Organiser des consultations régulières avec les SVT et investisseurs pour calibrer les émissions | Améliorer la faisabilité et la concrétisation du plan de financement | MFBEN, BANQUES, SVT | Semestrielle 2025-2027 | Nombre de consultations et ajustements de plan effectués
Formaliser un mécanisme d’alignement entre SDMT et plans d’émission | Renforcer la cohérence opérationnelle des décisions d’endettement | MFBEN | 2026-06-01 | Mécanisme formalisé et respecté
Finaliser et publier les rapports trimestriels sur le site du MFBPE | Renforcer l’information des parties prenantes et la transparence | MFBEN | 2026-06-01 | Rapports publiés trimestriellement
Développer des outils analytiques et un cadre de gestion des risques budgétaires (modèles, matrices) | Améliorer la résilience budgétaire, anticiper les chocs macroéconomiques | MFBEN | 2026-06-01 | Outils analytiques opérationnels
Mettre en place un dispositif régulier d’analyse de la viabilité de la dette via le comité technique | Renforcer l’anticipation et la robustesse des décisions d’endettement | MFBEN | 2025-2026 | Rapports d’analyse produits et validé
Valider par décret, diffuser et mettre en œuvre le manuel de procédures de gestion de la dette | Renforcer les contrôles internes et uniformiser les pratiques | Gouverenement, MFBEN | 2026-03-01 | Manuel adopté et diffusé
Numériser et archiver physiquement et électroniquement tous les contrats et garanties | Sécuriser les archives et éviter les pertes de données contractuelles | MFBEN, BRB | 2026 | Base de données complète créée et accessible et un Système intégré opérationnel
Assurer l’interfaçage entre SYGADE et le futur SIGFIP | Renforcer la cohérence et automatiser les processus budgétaires et de la dette
III. RÉFORME DU SECTEUR MONÉTAIRE ET FINANCIER
Ajuster les taux des obligations du Trésor à des niveaux compétitifs par rapport aux taux du marché (ex. taux des dépôts à terme ou interbancaire), | Augmentation de la demande pour les titres du Trésor | BRB, MFBPE | 2025-12-31 | Taux des obligations alignés
Réduire le montant minimum de souscription à 5 000 000 BIF, afin de stimuler la participation du public et des investisseurs institutionnels. | Elargissement de la base d’investisseurs | BRB, MFBPE | 2025-12-31 | Seuil de souscription réduit
Plafonner les avances de la BRB à 10 % maximum des recettes fiscales et non fiscales de l’année précédente, et à zéro, conformément au nouveau cadre de gestion de la politique monétaire. | Renforcement de la discipline monétaire et réduction de la monétisation du déficit | BRB | 2027-12-01 | Ratio d’avances de la BRB rapporté aux recettes fiscales et non fiscales
MFBPE
Institutionnaliser le nouveau cadre de ciblage de l’inflation en adoptant les textes réglementaires interdisant les avances budgétaires hors procédure, condition nécessaire à l’indépendance de la politique monétaire. | Cadre clair et crédible pour la stabilité des prix | BRB | 2026-12-01 | Texte réglementaire adopté et publié au BO
Assurer la digitalisation intégrale des paiements publics et privés (y compris fiscalité, transferts sociaux, services publics) à travers des interfaces interopérables entre les banques, les opérateurs de mobile money et la BRB. | Transparence accrue et réduction de l’utilisation du cash dans les transactions | BRB, MFBPE | 2027-06-01 | Pourcentage des paiements digitalisés
Élaborer un plan directeur de transformation du système financier intégrant les réformes de gouvernance bancaire, l’inclusion financière, et la diversification des instruments de financement à long terme. | Vision stratégique claire pour un système financier inclusif et résilient | BRB | 2026-04-01 | Document de plan directeur validé par la BRB
Mettre en œuvre un dispositif de supervision prudentielle basé sur les risques avec des inspections ciblées par secteur et par niveau d’exposition systémique (cartographie des risques trimestrielle). | Prévention des risques systémiques et allocation efficace du capital | BRB | 2026-12-01 | Nombre d’inspections par risque et rapport de cartographie
Établir un reporting trimestriel des engagements hors bilan et des engagements à risque avec classification des créances douteuses selon les normes IFRS9. | Amélioration de la transparence des bilans bancaires | BRB | 2025-09-01 | Rapports trimestriels publiés
Mettre en place un cadre réglementaire spécifique de traitement et suivi des créances restructurées incluant leur traitement statistique et leur publication dans les rapports annuels des banques. | Suivi renforcé et gestion prudente des restructurations | BRB | 2026-03-01 | Cadre réglementaire en vigueur et statistiques publiées
Rendre opérationnel le Bureau d’Information sur le Crédit (BIC) et le Registre National des Sûretés Mobilières avec accès obligatoire pour toutes les institutions financières agréées et intégration avec les systèmes judiciaires et notariés. | Amélioration de l’accès au crédit et sécurisation des garanties | BRB | 2026-06-01 | Plateformes BIC et RNSM interconnectées et opérationnelles
IV. RÉFORME DU MARCHÉ DES CHANGES
Etablir une convention-cadre entre la BRB et les banques commerciales encadrant l’utilisation de 80 % des dépôts stables en devises des ONG pour financer des projets productifs (infrastructures, PME exportatrices) en monnaie locale via des lignes de refinancement sécurisées. | Disponibilité d’un cadre formel de mobilisation des dépôts en devises au financement du développement | BRB, Banques commerciales | 2025-12-01 | % des dépôts ONG mobilisés pour prêts productifs
Publier un manuel opérationnel sur les responsabilités des tenants du marché des devises, distribué à toutes les banques agréées et validé par la BRB et l’Association des Banques. | Clarification des rôles des acteurs sur le marché des changes | BRB, Association des Banques | 2026-03-01 | Manuel validé et diffusé à 100%
Réaliser un diagnostic complet du risque de change (bilan et hors-bilan) pour les 5 plus grandes banques, incluant la modélisation des pertes potentielles sous différents scénarios de dépréciation du franc burundais. | Évaluation claire des expositions directes et indirectes au risque de change | BRB | 2025-09-01 | Rapport de diagnostic validé par la BRB
Élaborer et publier les règles officielles d’adjudication des devises, incluant les modalités de soumission, le calendrier trimestriel et les critères de publication du taux de référence journalier. | Transparence des opérations de change et stabilisation des marchés | BRB | 2025-08-01 | Circulaire officielle publiée et accessible
Mettre en place un système électronique de déclaration quotidienne des opérations de change par les banques, couplé à un module de contrôle et d’audit automatisé. | Suivi quotidien des flux de change par la BRB | BRB | 2026-01-01 | Taux de conformité quotidienne des banques >95%
Adopter un protocole commun de transmission des données pour les opérations de change et les positions nettes, et lancer un audit pilote sur 3 banques au second semestre 2026 | Harmonisation et fiabilité des données de change transmises | BRB | 2026-06-01 | Nombre de banques auditées sur le protocole
Constituer un fonds de stabilisation des changes doté d’au moins 10 millions USD pour permettre à la BRB d’intervenir en cas de volatilité excessive du taux de change. | Réserve stratégique mobilisable en cas de crise de change constitué | BRB | 2025-12-01 | Montant disponible dans le fonds (>=10M USD)
Concevoir un mécanisme d’allocation hebdomadaire de devises via adjudications compétitives avec publication du calendrier trimestriel et des montants indicatifs. | Distribution prévisible et efficace des devises | BRB | 2026-04-01 | Calendrier et montants publiés chaque trimestre
Mettre en place une ligne de swap BRB–banques commerciales à court terme (7-30 jours), plafonnée à 5 % de leurs dépôts en devises, pour couvrir les déficits temporaires de liquidité. | Renforcement de la liquidité à court terme en devise | BRB, Banques commerciales | 2025-11-01 | Volume moyen des swaps utilisés/mois
Convenir d’un plan bilatéral de réduction des positions nettes courtes des 3 plus grandes banques en devises, avec des cibles mensuelles. | Réduction des risques systémiques liés aux déséquilibres de positions nettes | BRB, grandes banques concernées | 2026-02-01 | Rapport mensuel sur les progrès de réduction
Introduire une réglementation temporaire de "garde-fou" exigeant notification préalable pour toute sortie de capitaux supérieurs à 500 000 USD, avec rapport trimestriel consolidé au ministère des Finances. | Prévention des sorties massives de capitaux | Ministère des Finances, BRB | 2025-12-01 | % des flux sortants notifiés et validés
Annoncer officiellement la nature juridique et les limites des lettres de confort émises par la BRB, à travers une circulaire de régulation envoyée aux Banques Commerciales et publiée dans le Bulletin Officiel. | Encadrement légal clair des garanties implicites données par la BRB | BRB | 2025-12-01 | Circulaire publiée au Bulletin Officiel
Mettre en place une stratégie de resserrement monétaire gradué en 2025-2026 avec un objectif clair : réduire l’expansion monétaire de 5 % par trimestre sans excéder une inflation de +1,5 point par trimestre. | Maîtrise de l’inflation dans un contexte de libéralisation du taux de change | BRB | Dès décembre 2025 | Variation trimestrielle de la masse monétaire
Concevoir et tester avant octobre 2025 un mécanisme de subvention digitale ciblée (via mobile money ou cartes) pour les engrais et le transport pour 100 000 ménages vulnérables dans 5 provinces pilotes. | Protection des ménages vulnérables contre les effets du changement de régime de subvention | Ministère des Finances, BRB | 2025-09-01 | Nbre de bénéficiaires atteints et % distribution
Développer, tester et rendre opérationnelle une plateforme électronique centralisée et sécurisée de gestion et de contrôle des opérations en devises, intégrant la déclaration quotidienne des opérations de change par les banques commerciales, le suivi en temps réel des positions nettes de change, ainsi que la génération automatisée de rapports pour la BRB. | Pilotage efficace du marché des devises via une infrastructure digitale intégrée | BRB | 2025-11-01 | Plateforme en ligne active et taux d'utilisation
V. RÉFORMES STRUCTURELLES, DE GOUVERNANCE ET D'INCLUSION SOCIALE
Mines & Industries
Accroître de 93% la production minière totale en portant les volumes exportés d’or (+58%), de minerais mixtes (+103,4%), de cassitérite (+175,2%) et de wolframite (+38,1%) par rapport à 2023. | Accroissement de la production de l’industrie minière | OBM | 2027-12-01 | Taux d’accroissement de la production
Adopter une nouvelle loi sur le contenu local | Améliorer la participation du secteur privé national au secteur minier | OBM | 2026 | Loi adoptée et promulguée
Établir une réglementation alignant les prix d’achat par l’État et entreprises publiques | Limiter les distorsions du marché et la contrebande | OBM | 2026 | Réglementation adoptée, évolution des prix de marché
Créer un guichet unique minier pour l’octroi des licences | Simplifier les procédures et renforcer la transparence | OBM | 2026 | Guichet unique opérationnel,délai moyen d’octroi des licences
Lancer une cartographie géologique couvrant ≥80% du territoire et créer une base de données accessible | Accélérer les investissements et informer les investisseurs | OBM | 2025-2027 | % de territoire cartographié, base de données accessible
Former les cadres en exploitation, négociation, et accorder des bourses en géologie/mines | Renforcer le capital humain national | MENRS | 2025-2026 | Nombres de cadres formés et bourses octroyées
VI. REFORME DU SECTEUR NUMERIQUE
Analyser le modèle de gestion des fournisseurs d’internet | Définir le positionnement stratégique des fournisseurs dans la chaîne de valeur | Ministère des TIC, ARCT | 2026-06-01 | Rapport d’analyse proposé et validé
Améliorer l’accessibilité et la qualité des services à large bande | Renforcer la couverture et la qualité des services numériques | Ministère des TIC, ARCT | 2025-2026 | Taux de couverture, qualité de service
Renforcer la résilience du réseau (éliminer points de défaillance uniques) et réduire coûts des services | Garantir la continuité et la durabilité des services télécoms | Ministère des TIC, Opérateurs | 2026 | Nombre de pannes réduites, coûts opérationnels diminués
Opérationnaliser la Loi n°1/22 portant Code des communications électroniques et postales (août 2024) | Assurer un cadre juridique prévisible et crédible | Ministère des TIC, Parlement | 2026 | Actes réglementaires adoptés
Adopter des actes juridiques et réglementaires sur protection des données, cybersécurité, transactions électroniques, identification numérique | Protéger les données personnelles et renforcer la confiance numérique | Ministère des TIC, Arcep, Assemblée nationale | 2026 | Textes adoptés et déployés
Mettre en place le cadre d’interopérabilité, architecture d’entreprise gouvernementale, plateforme de partage de données | Optimiser la numérisation des services publics | Ministère des TIC, Ministères sectoriels | 2026 | Fonctionnalité de la plateforme, nombre de données échangées
VII. REFORMES DU SECTEUR DU TOURISME
Organiser les États Généraux du Tourisme | Créer un cadre de concertation public-privé dynamique | Ministère du Tourisme | 2025-12-01 | Réalisation des États Généraux
Renforcer les capacités des agents d’accueil aux frontières, aéroports et sites touristiques | Améliorer l’accueil et satisfaction des visiteurs | Ministère du Tourisme | 2025 | Nombre d’agents formés, taux de satisfaction
Réduire les taxes et redevances aéroportuaires, négocier l’ouverture de liaisons directes | Améliorer l’accessibilité du pays et accroître les flux touristiques | Ministère du Tourisme | 2025 | Baisse des taxes, ouverture de nouvelles liaisons
Accélérer le processus d’adhésion au visa touristique de l’EAC | Faciliter l’entrée des visiteurs étrangers, renforcer attractivité régionale | Ministère des Affaires Étrangères, Ministère du Tourisme | 2025-2026 | Statut d’adhésion EAC, nombre de visas délivrés
Rapatrier la gestion des sites touristiques de l'OBPE vers le ministère/autorité en charge du tourisme | Assurer une gestion cohérente et sectorielle des sites | Ministère du Tourisme | 2026 | Passage de gestion réalisée, rapports de gestion
Aménager et promouvoir les sites touristiques en recourant à des partenariats public-privé (PPP) | Valoriser les atouts touristiques et attirer l’investissement privé | Ministère du Tourisme, Investisseurs privés | 2025-2027 | Nombre de PPP signés, indicadores d’investissement
Mettre à jour la stratégie nationale sur le développement du tourisme et l’aligner à la Vision 2040/2060 | Positionner le secteur dans la vision économique et sociale à long terme | Ministère du Tourisme, Planification | 2025 | Stratégie mise à jour et adoptée
Agriculture & Sécurité Alimentaire
Augmenter de 13% la production des céréales (+ 118 388 t), dont 38 501 t de blé produit localement ou contractualisé avec des agro-industriels. | Amélioration de la sécurité alimentaire | MINEAGRIE | 2026-12-01 | Pourcentage d’augmentation de la production
Augmenter de 254% la production annuelle de sucre | Augmentation de la production agro-industrielle | SOSUMO | 2027-12-01 | Taux d’augmentation de la production
Aménager 2 000 ha supplémentaires de canne à sucre | Augmentation de la production agro-industrielle | SOSUMO | 2027-12-01 | Nombre de ha aménagés
Moderniser les lignes de production de la SOSUMO pour atteindre 56 000 t/an. | Augmentation de la production agro-industrielle | SOSUMO | 2027-12-01 | Quantité produite par an
Maintenir l’autosuffisance en viande : plan vaccinal national & amélioration génétique pour +0,17%/an de cheptel commercial. | Amélioration de la sécurité alimentaire | MINEAGRIE | 2026-12-01 | Quantité de viande produite
Infrastructures & Investissement Privé
Créer un Guichet unique numérique : traiter 90% des démarches en ≤ 10 j ; plateforme opérationnelle et interopérable. | Simplification des démarches administratives | ADB | 2026-12-01 | Nombre de jours
Créer un Fonds de garantie PME : 50M USD de capital, faisant passer la part PME dans les prêts bancaires de 10% à 20%. | Amélioration de l’accès au financement des PME | MCTIT | 2026-12-01 | Part de prêts accordés aux PME dans le total
Opérationnaliser les ZES de Gitega, Ngozi, Gatumba : 100% opérationnelles avec ≥ 20 MW renouvelables chacune et connexion logistique sécurisée. | Renforcement de l’appui à l’investissement privé | MCTIT | 2027-12-01 | Nombre de ZES opérationnelles
Augmenter la capacité électrique de 50 MW hydro/solaire pour atteindre 200 MW installés. | Réduction du déficit énergétique | REGIDESO/Min. Enrgie et Mines | 2026-12-01 | Nombre de MW produits/installés
Porter à 30% la longueur du réseau routier national bitumé (15% actuellement) | Maitrise des coûts logistiques à 10% de la valeur export | MIELS | 2027-12-01 | Pourcentage du réseau routier national bitumé
Étendre la Fibre optique pour couvrir 70% des chefs-lieux + réseau satellitaire pour 100% des zones blanches | Amélioration de la connectivité | MICTIM | 2027-12-01 | Nombre de chefs-lieux connectés
Augmenter le taux de pénétration d’utilisation d’internet à 30% de la population. | Amélioration de la connectivité | MICTIM | 2027-12-01 | Taux de pénétration de l’internet
Gouvernance & Finances Publiques
Doubler le budget de la Cour des comptes et de l'Inspection Générale de l’Etat (de 0,03% à 0,06% budget national). | Amélioration de la gouvernance publique | MFBPE | 2026-07-01 | Pourcentage du Budget
Publier 100% des rapports d’audit sous 12 mois après clôture budgétaire (obligation légale). | Amélioration de la gouvernance publique | Cour des Comptes et IGE | 2026-07-01 | Nombre de rapports produits et publiés dans les délais
Actualiser 80% des bases de données du Système Statistique National et diffuser en open-data. | Amélioration de la qualité et accessibilité aux données | INSBU | 2026-07-01 | Fréquence d’actualisation des bases du SSN
Adopter la loi-cadre de Gestion des Investissements Publics | Amélioration de l’efficacité de l’exécution et suivi de projets | MFBPE | 2026-07-01 | Loi-cadre adopté et promulguée
Activer e-PIP et suivre au moins 80% des projets en temps réel. | Amélioration de l’efficacité de l’exécution et suivi de projets | MFBPE | 2026-07-01 | Pourcentage de projets suivis au total
Créer un registre national des actifs de l’Etat et couvrir au moins 90% des biens publics inventoriés. | Inventaire de tous les actifs de l’Etat | MFBPE | 2026-07-01 | Fréquence d’actualisation du registre
Mettre en place une Stratégie nationale de bonne gouvernance & anticorruption validée. | Amélioration de la bonne gouvernance | Min. Justice | 2026-07-01 | Stratégie adoptée et publiée
Secteur Pétrolier & Energie
Mettre en place une plateforme digitale de suivi pétrolier : tracer toutes les cargaisons et stocks de carburant. | Amélioration de la transparence dans l’approvisionnement et dans la gestion du stock du carburant | SOPEBU | Janvier 2026 | Part des cargaisons de carburant contrôlées (quantité et qualité) à l’entrée sur le territoire
Réduire de 50 % les subventions générales sur le carburant et réorienter l’appui vers les secteurs clés, notamment le transport public et l’agriculture. | Réduction des dépenses fiscales tout en assurant la protection des secteurs stratégiques | MFBPE | Juin 2027 | Pourcentage de subventions du carburant
Augmenter la capacité de stockage stratégique pour couvrir au moins 45 jours d’importation. | Augmentation de la résilience face aux ruptures | SOPEBU | Juin 2027 | Capacité de stockage disponible
Ouvrir le secteur pétrolier aux nouveaux importateurs privés | Améliorer la concurrence | Ministère du Commerce et de l’Industrie | Juin 2026 | Nombre d’importateurs privés
Lutte Contre Le Blanchiment De Capitaux Et Financement Du Terrorisme & Stabilité Financière
Renforcer les capacités de la CNRF | Amélioration de l’efficacité du contrôle et de la régulation des flux financiers | CNRF | Juin 2026 | Nombre de cadres renforcés
Former toutes les institutions financières (IF) à la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), et faire certifier les programmes de formation. | Harmonisation des pratiques de vigilance dans l’ensemble du secteur financier | CNRF&BRB | Juin 2026 | Nombre de formations reçues
Réaliser des audits externes indépendants sur la conformité LBC/FT de toutes les banques chaque année | Amélioration continue des dispositifs internes de conformité des banques | CNRF&BRB | Juin 2026 | Rapports d’audit chaque année